## PLAN
Item | Bairro | Nome da Via | Prazo | Status | Data Início | Data Fim | Área (m²) | Valor Estimado (R$) | % Concluído | Valor Ago.26 (R$) | Saldo a Medir (R$)
1 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA JORGE SCHNEYDER FILHO - QT 15 A 21 | 120 Dias | Em andamento | 2026-08-24 |  | 5858.46 | 591769.64 | 30% | 177530.892 | 414238.748
2 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA EIDEMAR ARCAS - QT 01 A 06 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 306249.08 | 0% | 0 | 306249.08
3 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA ANTONIO BORTONE - QT 01 A 09 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 356730.17 | 0% | 0 | 356730.17
4 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA PEDRO NUNES GOULART - QT 01 E 02 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 286363.38 | 0% | 0 | 286363.38
5 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA RAUL CREVELENTE GUEDINI - QT 03 E 04 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 260373.8 | 0% | 0 | 260373.8
6 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA LUIZ BORTOLIERO NETO - QT 04 E 05 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 258040.94 | 0% | 0 | 258040.94
7 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA WALDOMIRO ABILIO - QT 04 E 05 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 259128.07 | 0% | 0 | 259128.07
8 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA JOEL RIOS SILVA - QT 01 E 02 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 218573.14 | 0% | 0 | 218573.14
9 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA AURORA GAVALDÃO DE OLIVEIRA - QT 01 E 02: | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 201099.52 | 0% | 0 | 201099.52
10 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA TEOFILO FELICIANO DA SILVA - QT 01 E 02: | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 185431.94 | 0% | 0 | 185431.94
11 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA JOSE CHAB JUNIOR - QT 01: | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 128974.65 | 0% | 0 | 128974.65
12 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA JOSE SBEGHEN - QT 01 AO 03: | 120 Dias | Paralisada |  |  |  |  | 0%
13 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA ABILIO ZAMBONATO - QT 01: | 120 Dias | Paralisada |  |  |  |  | 0%
14 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA SERAFIM PERTINHES - QT 09 E 10: | 120 Dias | Paralisada |  |  |  |  | 0%
15 | José Regino e Vila Tecnológica | ALAMEDA ENG. JOAO B. PACHECO FANTIN - QT 01 AO 05: | 120 Dias | Em andamento | 2026-08-22 |  | 5300.28 | 470440.49 | 98% | 461031.6802 | 9408.8098
16 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA ANDRE BONACHELA PALIARECI - QT 01 AO 05: | 120 Dias | Em andamento | 2026-08-22 |  | 5248.91 | 482740.55 | 60% | 289644.33 | 193096.22
17 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA KITI SACUMA - QT 01 AO 03: | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 132520.51 | 0% | 0 | 132520.51
18 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA BENEDITO RALA - QT 01: | 120 Dias | Finalizada | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 841.27 | 76201.47 | 100% | 76201.47 | 0
19 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA ANA ROSA LIMA ROLIM - QT 01 AO 04: | 120 Dias | Finalizada | 2026-08-16 | 2026-08-22 | 1553.12 | 139720.44 | 100% | 139720.44 | 0
20 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA IRMÃOS DO SAGRADO CORAÇÃO - QT 01 AO 08: | 120 Dias | Finalizada | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 4307.17 | 395791.78 | 100% | 395791.78 | 0
21 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA GUERINO SCAVASSINI - QT 01 AO 03: | 120 Dias | Finalizada | 24/08/206 | 2026-08-25 | 1232.2 | 115475.48 | 100% | 115475.48 | 0
22 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA ANTONIO SANCHES - QT 01: | 120 Dias | Finalizada | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 794.91 | 72962.76 | 100% | 72962.76 | 0
23 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA ANASTACIO NUNES VIEIRA - QT 01 E 02: | 120 Dias | Em andamento | 2026-08-25 |  | 842.66 | 78788.74 | 30% | 23636.622 | 55152.118
24 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA JOSE TOLOI - QT 01 E 02: | 120 Dias | Em andamento | 2026-08-20 |  | 3366.93 | 299253.58 | 98% | 293268.5084 | 5985.0716
25 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA LANDERICO MICHELETI - QT 01 E 02: | 120 Dias | Finalizada | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 3463.19 | 299196.96 | 100% | 299196.96 | 0
26 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA JOSE VALERIO FILHO - QT 01 E 02: | 120 Dias | Finalizada | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2490.02 | 215179.36 | 100% | 215179.36 | 0
27 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA JOAO CONSTANTE CARRARA - QT 01 E 02: | 120 Dias | Finalizada | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2903.81 | 251939.78 | 100% | 251939.78 | 0
28 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA SHUHAN IZU - QT 01 AO 07: | 120 Dias | Finalizada | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2801.81 | 241850.6 | 100% | 241850.6 | 0
29 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA PELLEGRINO BRUNO - QT 01 E 02: | 120 Dias | Finalizada | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2223.56 | 191825.44 | 100% | 191825.44 | 0
30 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA RUFINO MUNHOZ NICOLAS - QT 01 E 02: | 120 Dias | Finalizada | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 2008.79 | 173736.07 | 100% | 173736.07 | 0
31 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA CLAUDIO CESAR LOURENÇO - QT 01 E 02: | 120 Dias | Finalizada | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 3238.1 | 279902.07 | 100% | 279902.07 | 0
32 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA MARCO ANTONIO PICCIRILLI - QT 06 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 12971.24 | 0% | 0 | 12971.24
33 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA LUCAS BOTTER - QT 01 E 02: | 120 Dias | Finalizada | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 1551.22 | 134266.02 | 100% | 134266.02 | 0
34 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA LAMIA COHLMIA SOUBIHE - QT 01 AO 07: | 120 Dias | Em andamento | 2026-08-16 |  | 3431.38 | 324885.61 | 80% | 259908.488 | 64977.122
35 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA ANTONIO MACHUCA - QT 01: | 120 Dias | Em andamento | 2026-08-15 |  | 2616.17 | 268200.84 | 60% | 160920.504 | 107280.336
36 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA PAULO GARBINO - QT 01: | 120 Dias | Paralisada |  |  |  |  | 0%
37 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA WALDOMIRO ABILIO - QT 01 A 03: | 120 Dias | Paralisada |  |  |  |  | 0%
38 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA LUIZ BORTOLIERO NETO - QT 01 A 03: | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 165383.5 | 0% | 0 | 165383.5
39 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA RAUL CREVELENTE GUEDINI - QT 01 E 02: | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 102730.08 | 0% | 0 | 102730.08
40 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA LUISA PECCHI SAMOGIM - QT 01 AO 03 | 120 Dias | Paralisada |  |  |  |  | 0%
41 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA MARIA JOSE CORDOVIL DE SOUZA - QT 09 E 10: | 120 Dias | Paralisada |  |  |  |  | 0%
42 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA BENEDITO DA SILVA - QT 07 E 08: | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  | 102673.41 | 0% | 0 | 102673.41
43 | José Regino e Vila Tecnológica | RUA ARGEMIRO JORGE FERRAZ - QT 07 E 08: | 120 Dias | Paralisada |  |  |  |  | 0%
44 | Recape Independência Fase II | AVENIDA CASTELO BRANCO 2; 20 À 32 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
45 | Recape Independência Fase II | PRAÇA CAP. JOÃO BATISTA ALVES 1 A 4 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
46 | Recape Independência Fase II | RUA ALASKA 4 À 9; 12,13 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
47 | Recape Independência Fase II | RUA ARGENTINA 4 À 8 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
48 | Recape Independência Fase II | RUA BRASIL 3,4 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
49 | Recape Independência Fase II | RUA CANADÁ 3,6 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
50 | Recape Independência Fase II | RUA CHILE 2 À 9 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
51 | Recape Independência Fase II | RUA COLOMBIA 7,11 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
52 | Recape Independência Fase II | RUA CONCÓRDIA 1,2,3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
53 | Recape Independência Fase II | RUA CRISTÓVÃO SANCHES 7,8,9 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
54 | Recape Independência Fase II | RUA CUBA 6 À 11;14 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
55 | Recape Independência Fase II | RUA EQUADOR 4,6,7 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
56 | Recape Independência Fase II | RUA ERNESTO QUAGGIO 2,3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
57 | Recape Independência Fase II | RUA ESTADOS UNIDOS 1 À 3; 5 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
58 | Recape Independência Fase II | RUA FAUSTO TIBIRIÇA DO AMARAL 1,2 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
59 | Recape Independência Fase II | RUA FELICISSIMO ANTONIO PEREIRA 2 À 5;7,8 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
60 | Recape Independência Fase II | RUA FERNANDO LIMA RAMOS 1,2,3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
61 | Recape Independência Fase II | RUA GABRIEL PINTO RIBEIRO 2,3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
62 | Recape Independência Fase II | RUA GUATEMALA 7 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
63 | Recape Independência Fase II | RUA HIROFUMI FUSSAME 1,2,3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
64 | Recape Independência Fase II | RUA ITORORÓ 9 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
65 | Recape Independência Fase II | RUA JOÃO ARO 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
66 | Recape Independência Fase II | RUA KANEAKI IJUIM 1,2,3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
67 | Recape Independência Fase II | RUA LUIZ GAMA 1,2,6,7,8 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
68 | Recape Independência Fase II | RUA MARIA ROSA 2 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
69 | Recape Independência Fase II | RUA MARTINS FONTES 2 À 5;7,8 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
70 | Recape Independência Fase II | RUA MÉXICO 1 À 4 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
71 | Recape Independência Fase II | RUA MILITINO MARTINS 2 À 4;7 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
72 | Recape Independência Fase II | RUA NEWTON PRADO 1 À 4 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
73 | Recape Independência Fase II | RUA NICOLAU DELGALLO 17,18,19 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
74 | Recape Independência Fase II | RUA PANAMÁ 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
75 | Recape Independência Fase II | RUA PREFEITO ALVES DE LIMA 2 À 8 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
76 | Recape Independência Fase II | RUA RIACHUELO 4 À 11 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
77 | Recape Independência Fase II | RUA RODOLFINA DIAS DOMINGUES 7, 8 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
78 | Recape Independência Fase II | RUA SADAZO KAZAI 1,2,3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
79 | Recape Independência Fase II | RUA SEIKITI MIAGUI 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
80 | Recape Independência Fase II | RUA TEISHO TOKUHARA 2 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
81 | Recape Independência Fase II | RUA TENRI 5 À 9 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
82 | Recape Independência Fase II | RUA TOHITI SAWAO 2,3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
83 | Recape Independência Fase II | RUA VASCO DA GAMA 1 À 6 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
84 | Recape Independência Fase II | RUA VEREADOR RIBEIRO DA SILVA 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
85 | Recape Independência Fase II | RUA WALTER BELIAN 2;5 À 9;11 Á 21 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
86 | Recape Independência Fase II | RUA ZEBEDEU HOLANDA DE ANDRADE 1,2,3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
87 | Recape Independência Fase II | TRAVESSA BATUKEGE 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
88 | Recape Independência Fase II | TRAVESSA FREI HENRIQUE GOLLAND TRINDADE 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
89 | Recape Independência Fase II | TRAVESSA MANSHI KANASHIRO 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
90 | Recape Independência Fase II | TRAVESSA SEM NOME SEM SAÍDA (ENTRADA PELA RUA RODOLFINA DIAS DOMINGUES) 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
91 | Recape Independência Fase II | TRAVESSA ZAHIE ASSAD CURY 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
92 | Recape Geisel Fase II | RUA DOS ABACATEIROS 01 A 08 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
93 | Recape Geisel Fase II | AVENIDAS DAS PITANGUEIRAS 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
94 | Recape Geisel Fase II | RUA JOSE ANGELO TONIATO 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
95 | Recape Geisel Fase II | RUA DOIS 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
96 | Recape Geisel Fase II | RUA DOS CAJUZEIROS 01 A 08 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
97 | Recape Geisel Fase II | AVENIDA DAS LARANJEIRAS 01 A 06 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
98 | Recape Geisel Fase II | RUA HUGO CAVICHINE PIRES 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
99 | Recape Geisel Fase II | RUA SERGIO MALHEIROS 1 E 5 A 9 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
100 | Recape Geisel Fase II | RUA FRANCISCO SCARELLA 3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
101 | Recape Geisel Fase II | RUA BARÃO DE ITAPETININGA 4 E 8 A 18 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
102 | Recape Geisel Fase II | RUA MARECHAL DEODORO 4 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
103 | Recape Geisel Fase II | RUA LAZARO GONÇALVES 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
104 | Recape Geisel Fase II | RUA DOS JAMBEIROS 4 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
105 | Recape Geisel Fase II | RUA DOS LIMOEIROS 4 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
106 | Recape Geisel Fase II | RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS 11 A 16 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
107 | Recape Geisel Fase II | RUA BASILIO SRINGHETTA 1 A 4 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
108 | Recape Geisel Fase II | RUA LAURO GONÇALVES FRAGA 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
109 | Recape Geisel Fase II | RUA JOAQUIM RODRIGUES MANSO 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
110 | Recape Geisel Fase II | RUA WALDEMAR DE BRITO 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
111 | Recape Geisel Fase II | RUA ORLANDO PONTES 1 E 2 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
112 | Recape Geisel Fase II | RUA LAZARO LUIS ZAMENHOF 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
113 | Recape Geisel Fase II | RUA CICERO DOMICIANO 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
114 | Recape Geisel Fase II | RUA JOSE DA SILVA 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
115 | Recape Geisel Fase II | RUA CESARINO DE OLIVEIRA 1 A 4 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
116 | Recape Geisel Fase II | RUA MAURO FERRAZ DE CAMARGO 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
117 | Recape Geisel Fase II | RUA SIDNEI BORRO 1 E 2 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
118 | Recape Geisel Fase II | RUA JOAO SCAVASSA 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
119 | Recape Geisel Fase II | RUA JOSE DE ANCHIETA 1 E 2 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
120 | Recape Geisel Fase II | RUA ALZIRO ZARUR 1 A 17 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
121 | Recape Geisel Fase II | RUA JONAS DE OLIVEIRA LEME 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
122 | Recape Geisel Fase II | RUA HOMERO NOBREGA 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
123 | Recape Geisel Fase II | RUA ROBERTO DEVIDES 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
124 | Recape Geisel Fase II | RUA ANTONIO JOSE GRANDO 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
125 | Recape Geisel Fase II | RUA SENHORIA FELICIA APARECIDA 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
126 | Recape Geisel Fase II | RUA INES FERNANDES LEAO 1 E 2 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
127 | Recape Geisel Fase II | RUA JOAO CARLOS PERAZO 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
128 | Recape Geisel Fase II | RUA CYRENIO FERRAZ DE AGUIAR 1 A 5 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
129 | Recape Geisel Fase II | RUA OCTACILIO DE ANDRADE TONINHO 11 E 12 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
130 | Recape Geisel Fase II | RUA ANTONIO GOMES FRANÇA 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
131 | Recape Geisel Fase II | RUA CELIO PALARO 1 A 3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
132 | Recape Geisel Fase II | RUA ALCIDES AUGUSTO MEDONÇA 1 E 2 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
133 | Recape Geisel Fase II | RUA NELSON SPINELLI 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
134 | Recape Geisel Fase II | RUA ARMANDO ALEXANDRE NASRALA 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
135 | Recape Geisel Fase II | RUA CARMENO GIASANTE 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
136 | Recape Geisel Fase II | RUA ALTERO DOMINI 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
137 | Recape Geisel Fase II | RUA MARIO GRILO 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
138 | Recape Geisel Fase II | RUA JAIME MOREIRA 2 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
139 | Recape Geisel Fase II | RUA CHIMBO ATUSI 1 A 3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
140 | Recape Geisel Fase II | RUA LOURENÇO DE CAPRIOLI 2 E 3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
141 | Recape Geisel Fase II | RUA ANTONIO ALVARO LOPES 1 E 2 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
142 | Recape Geisel Fase II | RUA LAZARO THEODORO 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
143 | Recape Geisel Fase II | RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA MATOS 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
144 | Recape Geisel Fase II | RUA MARIA COLI BRANDAO 2 E 3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
145 | Recape Geisel Fase II | RUA ELPIDIO DA SILVA 1 E 2 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
146 | Recape Geisel Fase II | RUA PROFESSOR NEMPUKI SATO 1 A 4 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
147 | Recape Geisel Fase II | RUA YOSHIMATSU TAKAMOTO 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
148 | Recape Geisel Fase II | RUA FRANCISCO SANTIAGO 1 A 3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
149 | Recape Geisel Fase II | RUA VENANCIO CABELO 1 A 5 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
150 | Recape Geisel Fase II | RUA HELIO CAÇADOR 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
151 | Recape Geisel Fase II | RUA JOSE PIRES DE CAMARGO 1 A 3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
152 | Recape Geisel Fase II | RUA MANOEL VIGARIO 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
153 | Recape Geisel Fase II | RUA GENY TRIUMPHO MOREIRA 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
154 | Recape Geisel Fase II | RUA ARISTIDES ZORZI 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
155 | Recape Geisel Fase II | RUA ALEXANDRINO RODRIGUES 3 A 7 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
156 | Recape Geisel Fase II | RUA PEDRO DE CAMPOS 2 A 6 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
157 | Recape Geisel Fase II | R. P. 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
158 | Recape Geisel Fase II | RUA ARGEMIRO MAXIMIANO TRINDADE 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
159 | Recape Geisel Fase II | RUA JOSE DOS SANTOS GODOI 1 A 3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
160 | Recape Geisel Fase II | RUA JESUS BLASQUES 1 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
161 | Recape Geisel Fase II | RUA JORGE LAURINDO FERRIRA DE PAIVA 1 E 2 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
162 | Recape Geisel Fase II | RUA DR IVO GIUNTA 1 E 2 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%
163 | Recape Geisel Fase II | RUA ENGENHEIRO JOAO BATISTA PACHECO 1 A 3 | 120 Dias | Não iniciada |  |  |  |  | 0%

## COMO PREENCHER
COMO USAR ESTA PLANILHA
Preencha SOMENTE as células destacadas em AMARELO na aba PLAN:
• Status: escolha na lista → Não iniciada, Em andamento ou Finalizada (define a cor da rua no mapa)
• Data Início / Data Fim: datas da obra (formato DD/MM/AAAA)
• Área (m²): área de recape da via
• Valor Estimado (R$): valor total estimado da obra na via
• % Concluído: percentual executado (digite 30 e pressione %, ou 0,30)
As colunas CINZA são calculadas automaticamente — NÃO edite:
• Valor Medido = Valor Estimado × % Concluído
• Valor a Medir = Valor Estimado − Valor Medido
Se você medir um valor diferente do calculado, pode digitar direto na coluna Valor Medido.
IMPORTANTE:
• NÃO renomeie as colunas nem a aba "PLAN" — o site procura por esses nomes.
• Pode adicionar novas colunas à direita sem problema.
• Salve o arquivo com o MESMO nome (Ruas de Bauru.xlsx) na pasta do site.
• Recarregue o site (botão Atualizar) para ver os novos dados.